## 集团运营管理后台（三期）
2016 集团运营管理后台（三期遗留） Requirement&Schedule
子系统 | 编号 | 二级功能 | 需求关键字 | 状态 | 功能描述 | 局方接口人 | 解决方案beiz | Proccess
1、用户中心子系统 | 1 |  |  | 需求沟通 | 用户模型进一步完善，形成和教育、和宝贝、三通、校讯通等统一教育用户模型 |  |  | 需求沟通
| 2 |  |  | 需求沟通 | 支持并对接腾讯QQ、微信、微博等 |  |  | 方案设计
| 3 |  |  | 需求沟通 | 提供用户管理积分规则、积分商城商品以及查询用户积分流水、积分商品兑换记录等功能。 |  |  | 原型图
| 4 |  |  | 需求沟通 | 通过大数据分析形成教育用户画像，完善用户成长轨迹，积分体系等 |  |  | 文档
| 5 |  |  | 需求沟通 | 完善用户会员体系，与现有用户模型打通，实现会员等级机制，同时打造会员营销体系。 |  |  | 方案确认中
2、产品子系统 | 1 |  |  | 需求沟通 | 实现灵活支持多种类型组合包、支持向和宝贝、和教育、三通等不同平台的产品打包及计费 支持传统校讯通全网与分省产品管理集团统一与分省计费方式 |  |  | 效果图
| 2 |  |  | 需求沟通 | 支持传统校讯通全网与分省产品管理集团统一与分省计费方式。 |  |  | 效果确认中
| 3 |  |  | 需求沟通 | 支持各省校讯通套餐包管理，实现各省校讯通分基础包、增值包多种计费管理 |  |  | 确认完成
| 4 |  |  | 需求沟通 | 实现与各省BOSS打通计费通道，支持各省正向、反向订购功能 |  |  | 测试通过
| 5 |  |  | 需求沟通 | 支持各省第三方应用接入管理 |  |  | 已上线
| 6 |  |  | 需求沟通 | 支持各省校讯通用户订购关系维护管理。 |  |  | 需求取消
| 7 |  |  | 需求沟通 | 支持按集团、分省、代理商、渠道计费分账。
| 8 |  |  | 需求沟通 | 开放第三方应用输出不同产品计费能力。
3、计费管理子系统 | 18 |  |  | 需求沟通 | 资源管理子系统可以实现集团与分省两级资源独立管理 完善资源的录入、评审等流程
| 19 |  |  | 需求沟通 | 支持省公司资源上传、评审、上架、批量上传等资源管理功能
| 20 |  |  | 需求沟通 | 通过统一开放接口可以向第三方应用输出各类教育资源
4、客服管理子系统 | 21 |  |  | 需求沟通 | 打通与和宝贝、和教育、三通等各教育平台客服工单流转
| 22 |  |  | 需求沟通 | 优化客服流程，支撑多种客服受理渠道，包括微信公众号等。
| 23 |  |  | 需求沟通 | 打通各省10086客服通道，支撑各省校讯通客服受理。
| 24 |  |  | 需求沟通 | 新增统计功能，提供查询个人服务统计数据，如查询转派、完成、退回等等客服信息，了解个人客服效果，提高服务效率。
| 25 |  |  | 需求沟通 | 完善知识库体系，支撑各平台知识库查询。
5、资源管理子系统 | 26 |  |  | 需求沟通 | 支持政企、省公司，引入各级合作方管理
| 27 |  |  | 需求沟通 | 优化合作方引入、评审、合同管理，支持教育行业内各种类型合作厂家的线上管理
| 28 |  |  | 需求沟通 | 支持省代理商引入、评审、合同管理
6、开放平台子系统 | 29 |  |  | 需求沟通 | 建设开发者门户，根据服务对象不同分别提供SSO开放平台和OAuth开放平台。
| 30 |  |  | 需求沟通 | 持多平台、多用户体系的统一身份认证。
| 31 |  |  | 需求沟通 | 优化OAuth平台，更好的支持分平台、分终端的多种应用类型。
| 32 |  |  | 需求沟通 | 优化网关服务，提高整体的服务性能。
| 33 |  |  | 需求沟通 | 提供缓存通知功能，满足实时性要求较高的相关业务。
| 34 |  |  | 需求沟通 | 提供内部告警功能，以提高服务异常时的响应。
7、统计分析子系统 | 35 |  |  | 需求沟通 | 现有统计功能的优化、指标的扩展并具备真正的实时计算能力。
| 36 |  |  | 需求沟通 | 针对现有数据，提供相应的专题分析，如收入分析（下降的原因）等
| 37 |  |  | 需求沟通 | 根据用户画像多角度深入刻画用户，洞察用户需求，为运营人员认识用户，找准产品的目标用户提供有效助力。
| 38 |  |  | 需求沟通 | 将用户基本属性、资源基本属性结合用户的浏览、收藏、试用、订阅、评论、投诉等以及资源的被浏览、被收藏、被试用、被订阅、被评论、被投诉等行为通过算法进行匹配融合形成看了看推荐、买了买推荐、看了买推荐、猜你喜欢推荐。
8、运营活动模板管理 | 46 |  |  | 需求沟通 | 升级集团营销平台，优化活动业务流程，丰富营销推广内容及渠道,如支持微信平台开展活动等等。提高系统性能，缩短大批量用户参与活动的响应时间，提高响应速度。
| 47 |  |  | 需求沟通 | 进一步拓展平台的业务支持能力及建立营销平台的开放能力，实现平台分省活动的个性化设置及推广，支持多类型活动的省级本地化接入及实现。允许分省管理员在活动平台可以自行设置开展活动。 各省可以通过分省活动业务接口进行个性化的拓展和推广。活动平台可以对分省活动提供数据报表查询功能。
| 48 |  |  | 需求沟通 | 建立和完善营销活动跟踪流程，及时实现营销成果的反馈，便于推广中营销策略的调整。 建立完善的模板活动报表查询与展示功能，实时提供活动监管。 建立分省的多类型活动的查询与管理。建立订制化活动的报表查询与统计。
| 49 |  |  | 需求沟通 | 支撑多种类型营销活动的持续改进，优化业务，提高营销推广成果。 支持更多类型订制化活动开展。 可以支持分省的多类型活动开展。 提供活动开展过程中的管理。
2016

## 集团运营管理后台（四期）
2017 集团运营管理后台 Requirement&Schedule
子系统 | 阶段 | 二级功能 | 需求关键字 | 状态 | 功能描述 | 局方接口人 | 解决方案beiz | Proccess
架构升级 | 4期 | docker部署架构计 |  | 需求沟通 | 通过Docker技术实现集中部署，方便服务的快速发布，提升运维能力。 |  |  | 需求沟通
| 4期 | 微服务升级拆分 |  | 需求沟通 | 持续微服务架构调整，实现服务拆分、核心数据深度缓存、进一步提升系统平滑扩展。 |  |  | 方案设计
| 4期 | 自动巡检告警 |  | 需求沟通 | 实现微服务实时监控，自动化巡检及告警机制。 |  |  | 原型图
| 4期 | 日志采集跟踪处理 |  | 需求沟通 | 集中服务器日志采集及过滤，提高研发、运维追踪和处理。 |  |  | 文档
用户中心子系统升级 | 4期 | 用户模型优化 |  | 需求沟通 | 用户模型进一步完善，形成和教育、和宝贝、三通、校讯通等统一教育用户模型 |  |  | 方案确认中
| 4期 | 对接第三方互联网用户体系 |  | 需求沟通 | 支持并对接腾讯QQ、微信、微博等 |  |  | 效果图
| 4期 | 积分体系 |  | 需求沟通 | 提供用户管理积分规则、积分商城商品以及查询用户积分流水、积分商品兑换记录等功能。 |  |  | 效果确认中
| 4期 | 用户画像 |  | 需求沟通 | 通过大数据分析形成教育用户画像，完善用户成长轨迹，积分体系等 |  |  | 确认完成
| 4期 | 会员服务 |  | 需求沟通 | 完善用户会员体系，与现有用户模型打通，实现会员等级机制，同时打造会员营销体系。 |  |  | 测试通过
产品、计费子系统升级 | 4期 | 产品计费模型改造 |  | 需求沟通 | 实现灵活支持多种类型组合包、支持向和宝贝、和教育、三通等不同平台的产品打包及计费 支持传统校讯通全网与分省产品管理集团统一与分省计费方式 |  |  | 已上线
| 4期 | 全网、分省计费模式 |  | 需求沟通 | 支持传统校讯通全网与分省产品管理集团统一与分省计费方式。 |  |  | 需求取消
| 4期 | 省校讯通套餐包管理 |  | 需求沟通 | 支持各省校讯通套餐包管理，实现各省校讯通分基础包、增值包多种计费管理
| 4期 | 省BOSS计费通道 |  | 需求沟通 | 实现与各省BOSS打通计费通道，支持各省正向、反向订购功能
| 4期 | 省第三方应用管理 |  | 需求沟通 | 支持各省第三方应用接入管理
| 4期 | 省订购关系管理 |  | 需求沟通 | 支持各省校讯通用户订购关系维护管理。
| 4期 | 计费分账 |  | 需求沟通 | 支持按集团、分省、代理商、渠道计费分账。
| 4期 | 开放计费能力 |  | 需求沟通 | 开放第三方应用输出不同产品计费能力。
资源管理子系统升级 | 4期 | 资源模型改造升级 |  | 需求沟通 | 资源管理子系统可以实现集团与分省两级资源独立管理 完善资源的录入、评审等流程
| 4期 | 分省资源管理 |  | 需求沟通 | 支持省公司资源上传、评审、上架、批量上传等资源管理功能
| 4期 | 资源能力开放 |  | 需求沟通 | 通过统一开放接口可以向第三方应用输出各类教育资源
客服管理子系统升级 | 4期 | 对接外部平台 |  | 需求沟通 | 打通与和宝贝、和教育、三通等各教育平台客服工单流转
| 4期 | 客服受理渠道 |  | 需求沟通 | 优化客服流程，支撑多种客服受理渠道，包括微信公众号等。
| 4期 | 省10086客服对接 |  | 需求沟通 | 打通各省10086客服通道，支撑各省校讯通客服受理。
| 4期 | 完善客服统计 |  | 需求沟通 | 新增统计功能，提供查询个人服务统计数据，如查询转派、完成、退回等等客服信息，了解个人客服效果，提高服务效率。
| 4期 | 优化知识库 |  | 需求沟通 | 完善知识库体系，支撑各平台知识库查询。
合作管理子系统升级 | 4期 | 集团、分省合作管理 |  | 需求沟通 | 支持政企、省公司，引入各级合作方管理
| 4期 | 优化各类型厂商接入 |  | 需求沟通 | 优化合作方引入、评审、合同管理，支持教育行业内各种类型合作厂家的线上管理
| 4期 | 支持省级代理商管理 |  | 需求沟通 | 支持省代理商引入、评审、合同管理
开放平台子系统升级 | 4期 | 开发者门户 |  | 需求沟通 | 建设开发者门户，根据服务对象不同分别提供SSO开放平台和OAuth开放平台。
| 4期 | 统一身份认证 |  | 需求沟通 | 持多平台、多用户体系的统一身份认证。
| 4期 | OAuth升级改造 |  | 需求沟通 | 优化OAuth平台，更好的支持分平台、分终端的多种应用类型。
| 4期 | 网关服务性能 |  | 需求沟通 | 优化网关服务，提高整体的服务性能。
| 4期 | 缓存通知 |  | 需求沟通 | 提供缓存通知功能，满足实时性要求较高的相关业务。
| 4期 | 告警异常 |  | 需求沟通 | 提供内部告警功能，以提高服务异常时的响应。
统计分析子系统升级 | 4期 | 统计分析优化 |  | 需求沟通 | 现有统计功能的优化、指标的扩展并具备真正的实时计算能力。
| 4期 | 专题分析 |  | 需求沟通 | 针对现有数据，提供相应的专题分析，如收入分析（下降的原因）等
| 4期 | 智慧洞察引擎 |  | 需求沟通 | 根据用户画像多角度深入刻画用户，洞察用户需求，为运营人员认识用户，找准产品的目标用户提供有效助力。
| 4期 | 智能推荐引擎 |  | 需求沟通 | 将用户基本属性、资源基本属性结合用户的浏览、收藏、试用、订阅、评论、投诉等以及资源的被浏览、被收藏、被试用、被订阅、被评论、被投诉等行为通过算法进行匹配融合形成看了看推荐、买了买推荐、看了买推荐、猜你喜欢推荐。
省运营经理操作台 | 4期 | SA管理 |  | 需求沟通 | 对接入的SA实施管理
| 4期 | 学校、班级、用户资料管理 |  | 需求沟通 | 对省、地市、一二级代理商的 学校、班级、用户资料管理
| 4期 | 套餐管理 |  | 需求沟通 | 支持省运营经理对套餐包管理，实现各省校讯通分基础包、增值包多种计费管理。各级代理商运营经理实现对套餐包的按条件查询功能。
| 4期 | 订购关系管理 |  | 需求沟通 | 一级代理商管理员实现套餐的开通、关闭等业务管理功能。地市移动管理员实现对一级代理商提交的套餐开通、关闭申请进行审核管理。
| 4期 | 计费 |  | 需求沟通 | 支持与各省BOSS平台计费通道对接，实现正向、反向订购。
| 4期 | 结算 |  | 需求沟通 | 支持省、地市、代理商、渠道计费分账结算。各级代理商管理员实现对计费分账信息的按条件查询功能。
| 4期 | 统计报表 |  | 需求沟通 | 对接各省校讯通平台，获取数据进行省运营经理要求的各维度统计分析并展示。各级管理员实现对用户统计信息的按条件查询功能。各级管理员实现对套餐统计信息的按条件查询功能。各级管理员实现对短彩等信息类统计信息的按条件查询功能。
运营活动模板管理 | 4期 | 优化活动业务流程 |  | 需求沟通 | 升级集团营销平台，优化活动业务流程，丰富营销推广内容及渠道,如支持微信平台开展活动等等。提高系统性能，缩短大批量用户参与活动的响应时间，提高响应速度。
| 4期 | 省活动个性化支撑、省活动本地化 |  | 需求沟通 | 进一步拓展平台的业务支持能力及建立营销平台的开放能力，实现平台分省活动的个性化设置及推广，支持多类型活动的省级本地化接入及实现。允许分省管理员在活动平台可以自行设置开展活动。 各省可以通过分省活动业务接口进行个性化的拓展和推广。活动平台可以对分省活动提供数据报表查询功能。
| 4期 | 活动营销管理 |  | 需求沟通 | 建立和完善营销活动跟踪流程，及时实现营销成果的反馈，便于推广中营销策略的调整。 建立完善的模板活动报表查询与展示功能，实时提供活动监管。 建立分省的多类型活动的查询与管理。建立订制化活动的报表查询与统计。
| 4期 | 多类型营销活动开展 |  | 需求沟通 | 支撑多种类型营销活动的持续改进，优化业务，提高营销推广成果。 支持更多类型订制化活动开展。 可以支持分省的多类型活动开展。 提供活动开展过程中的管理。
安全管控能力服务 | 4期 | 对接杭研风控平台 |  | 需求沟通 | 实现短信处理能力，对接外部系统，支持短信上下行
| 4期 | 对接杭研数据加密、解密 |  | 需求沟通 | 实现计费功能，对接BOSS及杭研计费
消息中心 | 4期 | 与极光推送对接服务 |  | 需求沟通 | 打通与极光推送平台对接，实现运营数据推送用户服务能力。
| 4期 | 消息统一网关 |  | 需求沟通 | 构建云平台消息服务中心，支持短信、OTT等类型的消息存储、监控、过滤、标签、转发；构建消息统一网关路由转发能力。
| 4期 | 短信能力 |  | 需求沟通 | 打通各省短信，实现各省短信上行、下行。后台管理能新增、编辑、预览短信模板等，支持各省个性化短信模板管理功能。
| 4期 | 统一消息服务能力 |  | 需求沟通 | 支持多平台接入短信能力、用户收发消息、存储及查询功能。 支持多平台的认证鉴权、平台级和用户级的短信流量控制。 支持敏感词和关键字过滤、信息加密等消息安全管控能力。 支持信息存储、监控、响应、转发重发等处理机制，提供消息服务能力，黑名单、白名单机制。 支持不同业务，根据业务的不同规则实现推送、消息单到达或双到达。 支持省级个性化及差异化模板功能

## 省经理操作台
2017 集团管理后台（四期） Requirement&Schedule
子系统 | 阶段 | 二级功能 | 需求关键字 | 状态 | 功能描述 | 局方接口人 | 解决方案beiz | Proccess
省运营经理操作台 | 4期 | SA管理 |  | 需求沟通 | 对接入的SA实施管理
| 4期 | 学校、班级、用户资料管理 |  | 需求沟通 | 对省、地市、一二级代理商的 学校、班级、用户资料管理
| 4期 | 套餐管理 |  | 需求沟通 | 支持省运营经理对套餐包管理，实现各省校讯通分基础包、增值包多种计费管理。各级代理商运营经理实现对套餐包的按条件查询功能。
| 4期 | 订购关系管理 |  | 需求沟通 | 一级代理商管理员实现套餐的开通、关闭等业务管理功能。地市移动管理员实现对一级代理商提交的套餐开通、关闭申请进行审核管理。
| 4期 | 计费 |  | 需求沟通 | 支持与各省BOSS平台计费通道对接，实现正向、反向订购。
| 4期 | 结算 |  | 需求沟通 | 支持省、地市、代理商、渠道计费分账结算。各级代理商管理员实现对计费分账信息的按条件查询功能。
| 4期 | 统计报表 |  | 需求沟通 | 对接各省校讯通平台，获取数据进行省运营经理要求的各维度统计分析并展示。各级管理员实现对用户统计信息的按条件查询功能。各级管理员实现对套餐统计信息的按条件查询功能。各级管理员实现对短彩等信息类统计信息的按条件查询功能。